## kontrol ortamı
1- KONTROL ORTAMI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS1 | Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | Birimlerdeki yönetici ve personelin İç Kontrol Sistemi ve işleyişi hakkındaki bilgi alt yapısı oluşmuş olmakla birlikte yeterli düzeyde değildir. | 1.1.1 | Yöneticiler için periyodik bilgilendirme toplantıları yapılması | SGB | SGB, EYYDB | Bilgilendirme Toplantıları Çağrısı | Sürekli
|  |  | 1.1.2 | Hizmetiçi Eğitim Programı ile birimlerdeki eğitimlere İç Kontrol Sisteminin dahil edilmesi | EYYDB Tüm Birimler |  | Eğitim Programları
|  |  | 1.1.3 | Aday Memurların Eğitimi Programına İç Kontrol Sisteminin dahil edilmesi | EYYDB
|  |  | 1.1.4 | Birimlerdeki personelin eğitimi amacı ile her birimin İç Kontrol Sistemi Sorumlusu ve personeline İç Kontrol Sistemi eğitimlerinin verilmesi | SGB
|  |  | 1.1.5 | İç kontrol sisteminin tasarım ve uygulanmasında ileri noktadaki birimlerin uygulamalarının diğer birimlere örnek olması açısından birimler arasında yaygınlaştırılması | SGB | Tüm Birimler | Çalıştaylar
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | İç kontrol sisteminin uygulanmasındaki deneyim arttıkça örnek olma fonksiyonunun etkinliği de artmaktadır. | 1.2.1 | Her kademedeki Yöneticiler için periyodik bilgilendirme toplantılarının yapılması, (KOS 1.1 deki faaliyetin düzenlenmesi) | SGB | Tüm Birimler | Bilgilendirme Toplantıları Çağrısı | Sürekli
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | Etik kurallar bilinmekte ve uygulanmaya çalışılmaktadır. | 1.3.1 | Her birimin etik değerlerini oluşturarak SGB'ye göndermesi, SGB tarafından konsolide edilerek Bakanlık Etik Kurallarının oluşturulması | Tüm Birimler SGB | Tüm Birimler | Etik Beyannamesi | 2015-04-15
|  |  | 1.3.2 | Etik değerlerin personele duyurularak, gerekli eğitimlerin verilmesi | Tüm Birimler EYYDB |  | Etik Eğitimler | Sürekli
|  |  | 1.3.3 | Her yıl Etik Haftasında "Etik" konferansı düzenlenmesi | PGM |  | Tüm Birimler | Sürekli
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | İdare ve Birim faaliyet raporları hazırlanırken merkez birimleri taşra birimlerinin de faaliyetleri dikkate alınarak ayrıca faaliyet raporlarında stratejik plan ve performans programındaki belirlenmiş olan hedeflerin sonuçları göz önünde bulundurularak Faaliyet Raporları ile Mali Durum Beklenti Raprolarının hazırlanması ve yayınlanmasından dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | [6 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | Mevcut durum makul güvence sağlamakla birlikte, oluşabilecek şikayet veya önerinin ilgili birimlere aktarılması ve değerlendirilebilmesi ile ilgili mekanizmaya ihtiyaç bulunmaktadır. | 1.5.1 | Birim hizmet standartlarını düzenleyen Kamu Hizmet envanterinin Web sayfalarında yayınlanması | Tüm Birimler | SGB, Valilik Makamı | Kamu Hizmet Standartları | 2015-03-30
|  |  | 1.5.2 | BİS 13.7 de belirtilen eylemin gerçekleştirilmesi | Tüm Birimler | SGB | Personelin sorun, öneri ve değerlendirme iletişim sistemi | 2014-12-30
KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | Bilgiler doğru, güvenilir, tam ve anlaşılabilirdir. Ancak verileri sağlayan sistemlerin entegre edilmesi gerekmektedir. | 1.6.1 | Veri girişinin hizmetlere ilişkin hazırlanmış yazılımlar üzerinden yapılması sağlanarak sistemlerin entegrasyonunun sağlanması | Tüm Birimler BİDB | SGB, TRGM | Yönetim Bilgi Sistemi, Tarım Bilgi Sistemi | 2015-06-30
KOS2 | Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmiş olup internet sayfasında yayınlanmasından dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | - | - | - | - | - | - | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık birimleri ve alt birimlerinin yürüteceği görevler 639 sayılı KHK ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı görev yönergesinde tanımlanmış ve gerekli duyurular yapılmış olup, mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | - | - | - | - | - | - | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | Bazı birimlerde personelin görevleri, yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgeleri oluşturulmamıştır. | 2.3.1 | Birimlerde görev dağılım çizelgelerinin hazırlanması, personele duyurulması ve güncel tutulması | Tüm Birimler | SGB | Görev Envanteri Tablosu | Sürekli (3 ayda bir)
|  |  | 2.3.2 | Görev dağılımı oluşturmayan birimlerin iş tanımlarını tamamlaması, Görev Dağılım Çizelgelerini yapması, personeline duyurması ve güncel tutulması |  |  |  | 2015-03-30
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | İdarenin ve birimlerinin organizasyon şemaları mevcuttur ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmiştir. Bazı birimlerde iş tanımları tamamlanmamıştır. | 2.4.1 | Fonksiyonel organizasyon şemalarının ve buna bağlı olarak iş tanımlarının güncel tutulması | Tüm Birimler | SGB | Fonksiyonel Organizasyon Şeması, İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri | Sürekli
|  |  | 2.4.2 | Fonksiyonel organizasyon şemalarını ve iş tanımlarını oluşturmayan birimlerin tamamlaması |  |  |  | 2015-03-30
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | "639 sayılı Bakanlık Teşkilat Yönergesi, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Kesin Hesap Kanunu, Birim ve İdare Faaliyet Raporu, Bakanlık İdari Bağlılık Yönergesi ve Müsteşarlık Makamı Görev Dağılım Talimatları, İmza Yetkileri Yönergesi" uygulamalarından dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | [6 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Merkez ve taşra tüm birimlerde geçerli olacak standart bir düzenleme bulunmamaktadır. | 2.6.1 | Hassas görevlere ilişkin prosedürlerin hazırlanması | PGM - SGB | SGB | Hassas Görevlere İlişkin Prosedürler | 2015-03-30
|  |  | 2.6.2 | Hassas görevlerin, risk değerlendirme sonuçları da dikkate alınarak belirlenmesi | Tüm Birimler | SGB | Hassas Görevler | 2015-03-30
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | Bakanlık birimlerinde SGB.net, EDYS uygulanmakta olup EDYS'nin tüm birimlerde yaygınlaştırılması gerekmektedir. | 2.7.1 | EDYS'nin tüm birimleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması | BİDB | Tüm Birimler | EDYS | 2015-06-30
|  |  | 2.7.2 | E-imzaya geçilmesi | BİDB | Tüm Birimler | e-imza yönergesi, e-imzaya uygun EDYS | 2015-06-30
|  |  | 2.7.3 | EDYS ve e-imza hakkında düzenli eğitimler düzenlenmesi | BİDB, EYYDB | Tüm Birimler | EDYS, SGB.net raporları | Sürekli
KOS3 | Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | İnsan Kaynakları yönetimi Bakanlık faaliyetleri, amaç ve hedefleri sağlamaya uygun olmasından dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | [6 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Mevcut Durum Makul Güvence Sağlamaktadır. | [6 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Mevcut Durum Makul Güvence Sağlamaktadır. | [6 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | Personelin işe alınması ile ilgili usul ve esaslara dikkat edilmekle birlikte bireysel performans değerlendirmesine ihtiyaç bulunmaktadır. | 3.4.1 | Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin kurulması | PGM | Merkez Birimler | Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi | 2016-12-31 | DPB'nın yasal düzenleme yapması beklenmektedir.
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | 639 sayılı Bakanlık Teşkilat Yönergesi, Yılı Hizmetiçi Eğitim Sistemi (HİEBİS) kullanılmakta olup mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | [6 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından eylem öngörülmemiştir.
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | Bireysel performans değerlendirmesine ihtiyaç bulunmaktadır. | 3.6.1 | Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin kurulması | PGM | Tüm Birimler | Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi | 2016-12-31 | DPB'nın yasal düzenleme yapması beklenmektedir.
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Bireysel performans değerlendirmesine ihtiyaç bulunmaktadır. | 3.7.1 | Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin kurulması | PGM | Tüm Birimler | Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi | 2016-12-31 | DPB'nın yasal düzenleme yapması beklenmektedir.
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | Personel istihdamı, yer değiştirme, eğitim, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmasından dolayı makul güvence sağlamaktadır, ancak performans değerlendirmesi çalışmaları devam etmektedir. | 3.8.1 | Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin kurulması | PGM | Merkez Birimler | Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi | 2016-12-30 | DPB'nın yasal düzenleme yapması beklenmektedir.
KOS4 | Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmiş ve personel tarafından bilinmektedir. Ancak tüm iş akış süreçleri yazılı değildir. | 4.1.1 | Birimlerin tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde iş akışlarının hazırlanarak iş akış süreçlerinde imza onay mercilerinin personele bildirilmesi | Tüm Birimler | SGB | İş Akış Süreçleri | 2015-03-30
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | 5018 sayılı Kanun, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, 639 sayılı Bakanlık Teşkilat Yönergesi, Harcama Yetkilileri Hakkında Tebliğ (1 ve 2 seri no'lu), Bakanlık İmza Yetkileri Yönergesi ve Onayının uygulanmasından dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | [6 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | [7 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | [7 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | [7 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.

## Risk Değerlendirme
2- RİSK DEĞERLENDİRME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS5 | Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1 | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | Stratejik plan katılımcı bir yöntemle hazırlanmış olup, mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. |  | - | - | - | - |  | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | Stratejik Plana uygun olarak Performans Programı hazırlanmasından dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. |  | - | - | - | - |  | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Stratejik Plana ve Performans Programına uygun bütçe yapılmasından dolayı (Orta Vadeli Mali Plan mevcut duruma kısıtlamalar getirmiştir.) mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. |  | - | - | - | - | - | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Birimlerde stratejik plan-performans programı ile faaliyetler arasındaki ilişki düzeyinin artırılması gerekmektedir. | 5.4.1 | Stratejik plan-performans programı-faaliyetler ile ilgili eğitimler veya toplantılar yapılması | Tüm Birimler | SGB | Eğitim ve toplantılarla Stratejik amaç ve hedeflere uygun faaliyetler | Sürekli
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | Merkez birimlerin hedefleri stratejik planda yer almaktadır. Diğer bazı birimler İdarenin hedeflerine uygun birim hedeflerini tam olarak belirlememişlerdir. | 5.5.1 | Yöneticiler, İdarenin amaçlarına uygun birim hedefleri belirlemesi ve personelle paylaşması | Tüm Birimler | SGB | İdarenin amaçlarına uygun birim hedeflerinin tespiti ve duyurulması | Her yıl Ocak ayının sonu
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | Stratejik plan ile İdarenin merkez birimlerinde hedefleri spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir ve sürelidir. Diğer birimlerde bu durum farklılık gösterebilmektedir. | 5.6.1 | Birimlere hedef belirleme konusunda çalıştayların yapılması | Tüm Birimler | SGB | SMART tekniğine uygun belirlenmiş hedefler | Her yıl Ocak ayının sonu
RDS6 | Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | Amaç ve hedeflere yönelik riskler yeterli düzeyde ve sistematik olarak belirlenmemektedir. | 6.1.1 | Risk analizi ve yönetimi konusunda hizmetiçi eğitimler düzenlenecektir. Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere yönelik risklerin katılımcı ve bilimsel yöntemlerle her yıl sistemli bir şekilde belirlenmesi | Tüm Birimler | SGB, İDBB. | Risk analizi ve yönetimi eğitimi, tespit edilen riskler | Sürekli
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | Risklerin belirlenmesinde ve analizi konusunda farkındalık düzeyinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktdır. | 6.2.1 | Risklerin gerçekleşme olasılıklarının ve etkilerinin analiz edilmesi | Tüm Birimler | SGB, İDBB. | Risk Kaydı, Risk Derecelendirme Matrisi | Sürekli (Yılda en az bir kez)
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | Tüm birimlerin risklere karşı yeterli düzeyde önlem belirlemesi ve bunları kayıt altına alması gerekmektedir. | 6.3.1 | Risklere karşı alınacak önlemler için Risk eylem planı oluşturulması | Tüm Birimler | SGB, İDBB. | Risk Eylem Planı | Sürekli

## Kontrol Faaliyeti
3- KONTROL FAALİYETLERİ
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS7 | Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Birime özgü kontrol yöntemleri mevcut olmakla birlikte, bu konuda kurumsal olarak sürekli, yazılı ve standart kontrol stratejisi ve yöntemleri bulunmamaktadır. | 7.1.1. | Her faaliyet için yazılı prosedürler (süreç yönetimi, iş akışları, görev tanımları vb) veya talimata dayalı kontrol mekanizmaları oluşturulması, yetki ve sorumluluklar tespit edilmesi | Tüm Birimler | SGB | Süreç Yönetimi, iş akışları, iş tanımları, Kritik Kontrol Noktaları, Yazılı Kontrol Yöntemleri, Raporlar, Standart Kontrol Formları | 2015-03-30
KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | Birimlerde süreç yönetimi kurulurken kontrolde belrilendiğinden mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | [6 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | Varlıkların dönemsel kontrolü ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevzuat düzenlemesi yeterli olmakla birlikte kullanıcıların sürekli farkındalığının artırılması gerekmektedir. | 7.3.1 | İlgili Mevzuatın uygulanması ile ilgili eğitim faaliyeti düzenlenmesi | Tüm Birimler | SGB DHDB | Eğitim Programı | Sürekli
KFS 7.4 | Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. | Mevcut kontrol maliyetleri beklenen faydayı aşmamaktadır. | 7.4.1 | Gerekli durumlarda kontrollerin yarattığı katma değer ile maliyeti analiz edilerek birim üst amirine raporlanması | Tüm Birimler | SGB | Fayda Maliyet Analizi | Sürekli
KFS8 | Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS 8.1 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | Bakanlık genelinde yazılı prosedürler büyük ölçüde belirlenmiştir. | 8.1.1 | Yazılı tanımı olmayan faaliyet ve mali karar ve işlemlerin tanımlanması ve güncel tutulması | Tüm Birimler | SGB | Süreç Yönetimi, iş akışları, iş tanımları, | 2015-03-30
KFS 8.2 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | Tanımlar ve ilgili dokümanlar tüm aşamaları büyük ölçüde kapsamaktadır. | 8.2.1 | Prosedürlerin tüm süreci kapsayacak şekilde düzenlenmesi | Tüm Birimler | SGB | Süreç Yönetimi, iş akışları, iş tanımları, | 2015-03-30
KFS 8.3 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. | Prosedürlere ulaşım imkanı yeterli olup, sürekli güncel tutulması sağlanmalıdır. | 8.3.1 | Prosedürlerin güncelliğinin sürekli takip edilmesi | Tüm Birimler | SGB | Güncel prosedürler | Sürekli
KFS9 | Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | Görevler ayrılığı konusunda mali karar ve işlemlerde makul güvence sağlanmakla birlikte, diğer faaliyetlerde de gerekli hassasiyet artışı sağlanmalıdır. | 9.1.1 | Faaliyetlerle ilgili iş tanımlarının görevler ayrılığı ilkesine göre net olarak yapılması | Tüm Birimler | PGM, SGB | Görev Envanteri, İş Tanımları | 2015-03-30
KFS 9.2 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | Görevler ayrılığı ilkesi konusunda genel olarak farkındalık olmakla birlikte, risklere ilişkin önlemlerin alınması aşamasında eksiklikler bulunmaktadır. | 9.2.1 | Yöneticilerin birimlerinde optimal çalışan sayılarına ilişkin analizi yapması ve oluşabilecek risklere karşı gerekli önlemleri yazılı olarak belirlemesi | Tüm Birimler | PGM, SGB | Optimal çalışan sayısı analizi, oluşabilecek risklere karşı yazılı önlemler | 2015-03-30
KFS10 | Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | Gerekli kontrol mekanizmasının işletilmesinde uygulama sorunları bulunmaktadır. | 10.1.1 | Yazılı prosüdürlere dayalı olarak süreç kontrol noktaları ve iş akış şemaları üzerinden kontrollerin yapılması | Tüm Birimler | SGB | Yazılı kontrol yöntemleri, Süreç tanımları, Süreç kritik kontrol noktaları, İş akış şemaları | 2015-03-30
KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatlar vermelidir. | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemekte ve onaylamakta, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermekle birlikte, bu uygulamalar standart hale getirilmelidir. | 10.2.1 | Yazılı prosedürlerin belirlenmesi ve işlem noktası (kontrol, paraf, imza, onay vb.) belirlenmiş iş akış şemaları üzerinden iş ve işlemlerin yürütülmesi | Tüm Birimler | SGB | Yazılı kontrol yöntemleri, İşlem noktaları belirlenmiş iş akış şemaları, | 2015-03-30
KFS11 | Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar yeterli düzeyde değildir. | 11.1.1 | Norm kadroya uygun olarak personel görevlendirilmesinin sağlanması ve standart bir görev devri modelinin geliştirilmesi | Tüm Birimler, PGM | PGM, SGB | Norm kadroya uyum, Görev Devri Formu | 2015-03-30
KFS 11.2 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmesinden dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. |  | - | - | - | - | - | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş ve işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Görevinden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin durumunu içeren rapor hazırlama metodu bulunmakla birlikte etkin kullanımının sağlanması gerekmektedir. | 11.3.1 | Görevinden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin durumunu belirten raporlama sisteminin (Görev Devri Formu) kullanılması | Tüm Birimler | SGB | Yazılı kontrol yöntemleri, Görev Devri Formu | 2015-03-30
KFS12 | Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak yönerge bulunmakla birlikte revize edilmesi gerekmektedir. | 12.1.1 | Bilgi Sistemleri Kontrollerine İlişkin Yönerge revize edilmesi | BİDB | SGB | Revize Yönerge | 2014-12-31
KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmakta, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla mekanizmalar bulunmasından dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. |  | - | - | - | - | - | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
KFS 12.3 | İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | Bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar kısmen mevcut olmakla birlikte yetersizdir. | 13.3.1 | Merkez ve taşra birimlerinde kullanılan yazılımların envanterinin çıkarılması | BİDB, SGB | Tüm Birimler | Yazılım Envanteri | 27.02.2015
|  |  | 12.3.2 | Etkili bilişim yönetişimi (verilerin güncelliği, kapasite artışı vb.) konusunda ve ayrı birimlerin kontrol ve sorumluluğunda bulunan uygulamaların koordinasyonu Yönergede düzenlenmesi | BİDB, SGB | Tüm Birimler | Revize Yönerge | 31.12.2014
|  |  | 12.3.3 | Her birimde bilgi sistemleri konusunda Deneyimli/konusunda eğitim almış personel görevlendirilmesi | BİDB, PGM | Tüm Birimler | Etkin Bilişim Yönetişim Sistemi | 30.06.2015
Note on E8: Adem SOYLEMEZ: Riske göre eksik veya aşırı kontrol faaliyeti ekstra maliyet getirebilecektir.

## bilgi ve İletişim
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS13 | Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
BİS 13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | EDYS, doküman ve iletişim sistemi ve intranet kullanılmaktadır (Örn TRGM de İletişim Yönetim Sistemi Yazılımı, SGB Net ). iletişim ve bilgi aktarımı telefon, faks ve e-posta sistemleri ile sağlanmaktadır. | 13.1.1 | Bakanlığımız Kurumsal Kimlik çalışmaları kapsamında merkez ve taşra tüm birimlerin web sayfalarının Bakanlık adresinden ulaşılması sağlanacaktır. Elektronik imza, iletişim ve doküman yönetim sistemi ve intranet yaygınlaştırılması | BİDB | Tüm birimler | Web, İntranet, Elektornik iletişim sistemi, EDYS, Yönerge, e-imza | 2016-06-30
BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Yöneticilerin ve personelin bilgi taleplerinin her zaman yeterli düzeyde ve zamanında karşılanmasına yönelik çalışma devam etmektedir. | 13.2.1 | Bakanlık içinde daha etkili bir yönetim bilgi sistemi oluşturulması bu sistemde yer alması gereken bilgiler tespit edilerek konu ile ilgili sorumlu birimler belirlenmesi, güncel veri girişi sağlanması | Tüm Birimler, SGB | TRGM | Yönetim Bilgi Sistemi | 2015-06-30
BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | Bilgiler doğru, güvenilir, tam ve analışılabilirdir. Ancak verileri sağlayan sistemlerin entegre edilmesi gerekmektedir. |  | KOS 1.6 da öngörülen Eylemin yerine getirilmesi |  |  |  |  | KOS 1.6 da ön görülen eylemin yerine getirilmesi durumunda makul güvence sağlanacaktır.
BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | İlgili yönetici ve personel, bütçenin uygulanması ile ilgili bilgilere erişebilmesinden dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | [6 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | Yönetim bilgi sisteminin kapsamının değerlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. | 13.5.1 | Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde daha etkili bir yönetim bilgi sistemi oluşturulması, Yönetim bilgi sistemine bilgi sağlayan yazılımlarla güncel veri akışının sağlanması | Tüm Birimler | SGB | Yönetim Bilgi Sistemi | 2015-06-30
BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | 639 sayılı KHK gereğince mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | [6 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | Yatay ve dikey iletişimin durumu Bakanlık birimlerine göre değişmektedir. | 13.7.1 | Elektronik ortamda ve birimlerde şikayet ve dilek/ memnuniyet kutuları kullanılarak, BİMER de dahil Müşteri(Dış Paydaş) Şikayetini/ Memnuniyetleri ölçülereke bu kapsamda düzenli olarak izleme ve değerlendime yapılmalı, olumsuzluklar Düzeltici/ Önleyici Faliyetler kapsamında değerlendirilmesi | Tüm Birimler | SGB | Personelin sorun, öneri ve değerlendirme iletim sistemi | Sürekli
BİS14 | Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | Tüm birimler adına amaçlar, hedefler, stratejiler, varlıklar, yükümlülükler ve performans programları kamuoyuna Bakanlık tarafından açıklanmasından dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | [6 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | Tüm birimler adına, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetler kamuoyuna Bakanlık tarafından açıklanmasından dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | [6 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | Birimler tarafından hazırlanan raporlar toplanarak Bakanlık tarafından yayınlanmasından dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | [6 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. | Bakanlık genelinde yatay ve dikey raporlama ağı yeterince etkin değildir. | 14.4.1 | Yönetim bilgi sistemlerinin her türlü raporlamayı üretecek hale getirilmesi. | Tüm Birimler | SGB | Yönetim Bilgi Sistemi | 2015-06-30
BİS15 | Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi tüm birimlerimizde uygulanmaktadır. Büyük ölçüde elektronik doküman yönetim sistemi kullanılmaktadır. | 15.1.1. | Tüm birimlerin EDYS kullanımının sağlanması | Tüm Birimler | SGB | Elektronik Kayıt ve Dosyalama Sistemi; e-imza | 2015-06-30 | Aralık 2015 ilçeler için
BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Mevcut kayıt ve dosyalama sisteminin elektronik ortama aktarılması çalışmaları devam etmektedir. | 15.2.1 | Tüm birimlerin EDYS kullanımı sağlanması ve arşivlerin elektronik ortama aktarılması | Tüm Birimler | DHDB BİDB | EDYS, Elektronik Arşiv | 2015-06-30
BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi bilgi güvenliğini sağlamasından dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. |  | - | - | - | - |  | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi büyük ölçüde yönetmeliğe uymaktadır. | 15.4.1 | Arşiv Yönetmeliğine uygun fiziki şartlar, ekipman ve eleman sağlanması | Tüm Birimler | DHDB | Arşiv Yönetmeliğine Uygun Arşiv Sistemi | 2015-06-30
|  |  | 15.4.2 | Bakanlık standart dosya planının tüm birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde revize edilmesi | SGB Tüm Birimler | Başbakanlık | Revize standart dosya planı | 2014-12-31
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmekte, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmakta ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmesinden dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | [6 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, yapılmakla birlikte korunması ve erişimi ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. | 15.6.1 | Bakanlığımızın merkez ve taşra birimlerinin tümünde standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulması, evrakların erişimi ve korunması ile ilgili prosedürlerin hazırlanması | Tüm Birimler | DHDB | Prosedürler; Arşiv Yönetmeliğine Uygun Arşiv Sistemi | 2014-12-31
BİS16 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirimine ilişkin belirlenmiş bir yöntem bulunmamaktadır. | 16.1.1 | Hata usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirimine ilişkin standart bir yöntem belirlenmesi | Hukuk Müşavirliği, RTB | Tüm Birimler; İDBB | Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirimine İlişkin Yönerge | 2014-12-31
BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklara yönelik incelemeleri yapmasından dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. |  | - | - | - | - |  | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamasından dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. |  | - | - | - | - |  | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.

## izleme
5- İZLEME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
İS 17 | İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | İç Kontrol Sistemi Değerlendirmesi Yapılmaktadır. İç Kontrol Sistemi Yönergesinin ilgili maddesi kapsamında, Harcama Birimleri 3 er aylık dönemler halinde öz değerlendirme yapmaktadır. 6 aylık dönemlerde UEP ve İzleme Formunu doldurup SGB' ye göndermesinden dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | 17.1.1. | İç Kontrol Sistemi Yönergesi gözden geçirilerek, revize edilmesi | SGB | Hukuk Müşavirliği, İDBB | İç Kontrol Sistemi Yönergesi Revizesi. | 2014-12-31 | Mevcut Durum Makul Güvence Sağlamakla Birlikte Etkili Bir İç Kontrol Sistemi İçin Eylem Öngörülmüştür.
|  |  | 17.1.2. | Harcama Birimlerince Yönergeye Uygun olarak İKS Uygulama Talimatının hazırlanması | Tüm Birimler | SGB | İKS Uygulama Talimatı | 2015-06-01
İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | İç kontrol sisteminin eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemleri belirlenmemiştir. | 17.2.1. | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi kapsamında, merkezi ve bölgesel izleme gruplarının oluşturulması, izlemenin dökümantasyon ve karşılaştırma kontrollerini içermesi ve sistemde aksayan yönlerin çalışanlar tarafından raporlanabilmesi gibi konuların belirlenebilmesi için çalışma grupları oluşturulması | SGB | Harcama Birimleri, İDBB,RTB | İç kontrol sisteminin sürekliliğinin sağlanması | Sürekli
İS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | Harcama Birimleri 6 ayda bir UEP ve İzleme Formunu dodurarak SGB'ye gönderilmesinden dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | [6 empty] | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | İç Kontrol Sisteminin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Sistemin uygulanması ve izlenmesinde Yönetici ve personelin katılımı yeterince sağlanamamaktadır. İç ve dış denetim raporları dikkate alınmaktadır. | 17.4.1. | Sistemin izlenmesinde Yönetici ve personelin iç ve dış denetim raporları da dikkate alınarak eksik yönlerin giderilmesinin sağlanması | Tüm Birimler | SGB | Etkili İç Kontrol Sistemi İKS Yönerge İKS Uygulama Talimatı Uyum Eylem Planı İzleme Sonuç Raporu | Sürekli
İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Harcama Birimlerinde İç Kontrol Sisteminin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Yılda 2 kez gönderilen UEP ve İzleme formları SGB tarafından incelenerek eksik ve hata görülen yerler tekrar değerlendirilmek üzere ilgili birimle irtibata geçilip gerekli düzeltme yapılmaktadır. | 17.5.1. | Sistemin sürekliliği ve güncelliğini sağlamak üzere eksiklik görülen alanlarla ilgili birimlerde eylem planları oluşturulması | Tüm Birimler | SGB | İzleme sonuç Raporu Eksikliklere Yönelik Eylem planları | Sürekli | Mevcut Durum Makul Güvence Sağlamakla Birlikte Etkili Bir İç Kontrol Sistemi İçin Eylem Öngörülmüştür.
İS 18 | İÇ DENETİM: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | İç Denetim Birim Başkanlığınca yıllık plan kapsamında iç denetimler yapılmaktadır. | 18.1.1. | İç Kontrol Sisteminin işleyişini sağlayacak İç Denetim faaliyeti yaygınlaştırılacaktır | İDBB | Tüm Birimler SGB | Etkili İç Kontrol Sistemi, İç Denetim Programları | Sürekli
|  |  | 18.1.2 | İç Denetim Biriminin Kurum tarafından Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sisteminin tasarım ve uygulaması konusunda yapılacak ortak akıl toplantısı ve çalıştaylarda kolaylaştırıcılık ve rehberlik sağlaması | İDBB | Tüm Birimler SGB | Etkili İç Kontrol Sistemi, İç Denetim | Sürekli
|  |  | 18.1.3 | İç Denetim Biriminin Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sisteminin olgunluk seviyesi düşük birimlerde eğitim, inceleme ve görüş bildirme şeklinde danışmanlık faaliyetleri yürütmesi | İDBB | Tüm Birimler SGB | Etkili İç Kontrol Sistemi, İç Denetim | Sürekli
İS 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | Kamu İç Denetim Rehberi doğrultusunda birimlerde iç denetimler yapılmakta, eksik ve hata görülmesi halinde birim tarafından eylem planı hazırlanmasından doalyı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. | 18.2.1. | İç Denetim Raporu sonuçlarına göre birim tarafından eylem planları hazırlanacak ve bu eylem planları SGB'ye ve İç Denetim Birim Başkanlığına gönderilmesinden dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. |  |  |  |  | Mevcut Durum Makul Güvence Sağladığından Eylem Öngörülmemiştir.
|  |  | 18.2.2. | İç Denetim Raporu sonuçlarına göre birim tarafından hazırlanan eylem planlarının sonuçlarının izlenmesinden dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır.