T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

| PROJE BİLGİ FORMU (Proje Özeti) |
| --- |
| SEKTÖRÜ | TARIM-BİTKİSEL ÜRÜNLER |
| BİRİMİ | BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| A-PROJE TANIMI |  |
| 1- Proje Adı | ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI (ÇATAK) |
| 1-1 Alt Proje Adı |  |
| 2- Proje No | 2009A020040 |
| 3- Proje Türü ( A-Etüd Proje, B-Devam Eden, C-Yeni ) | B-Devam Eden |
| 4- Proje Bitiş Dönemi (a-2014’de biten, b- 2014’den sonraya kalan) | b-2014’den Sonraya Kalan |
| 5- Proje Yeri ( Muhtelif/ Ankara-İstanbul vb. ) | Muhtelif |
| 6- Proje Başlama – Bitiş Yılı | 2009-2016 |
| 7- Karakteristik Özeti (Etüd-Proje, Proje Yürütme Giderleri, Makine-Teçhizat, Yapı Tesis Büyük Onarım, İnşaat (sadece yeni bina için) vb.) | Proje Yürütme Giderleri/Makine Teçhizat ,Yapı Tesis Büyük Onarım |

1.PROJENİN AMACI :

Yoğun tarımsal faaliyet yapılan, erozyon, toprak ve su kirliliği olan, sulama suyu sıkıntısı bulunan, doğal dengenin bozulmaya başladığı alanlarda; toprak ve su kalitesinin artırılması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz  etkilerinin azaltılması yönünde gerekli kültürel tedbirlerin alınması, üreticilerin tarım-çevre konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, “Minimum Toprak İşlemeli Tarım’’ uygulamalarının proje kapsamına alınmasıyla toprak yapısının iyileştirilmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ile üreticilerin tarımsal geliri artırılması da amaçlanmaktadır.

2.PROJE KAPSAMI:

Proje uygulamalarının yapılması planlanan alanlarda toprak ve su yapısının, doğal bitki örtüsünün korunması, organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılarak; üreticilerin yaptıkları tarımsal faaliyetlerin çevre üzerine olan etkisini değerlendirebilmeleri, doğal bitki ve hayvan dokusunu göz önünde bulundurarak çevreyi koruyabilmeleri hedeflenmektedir.

Bu  amaçla ;

a)   Erozyon ve çoraklaşmanın önlenmesi,

b) Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği, çevresel bio-çeşitliliğin artırılması çalışmalarının bireysel bir faaliyetten çok bölgesel bir faaliyet olması ve bu konuda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılması,

c) Projenin uygulanacağı illerde bilinçlendirme toplantıları ve arazilerde çiftçilere yönelik yoğunlaştırılmış eğitim çalışmalarının yapılması,

3.PROJENİN GEREKÇESİ:

Proje kapsamında; doğal dengenin bozulduğu, erozyona sebep olan yoğun tarımsal faaliyetler sebebiyle su ve çevre kirliliğine maruz kalan alanların uygun şekilde kullanılması amacıyla pilot proje uygulaması yapılmıştır. ÇATAK Projesi ile hassas alanlarda doğal yapının korunması amacıyla, tarımsal üretim yapan üreticilerin kayıtlı ve kontrollü üretim yapmaları ve çevreye zarar veren üretim modellerinden vazgeçmeleri sağlamaktadır.

Pilot Proje olarak uygulamaların yapıldığı 2006, 2007 ve 2008 yıllarında başarılı olunması ve Tarım Kanunu kapsamına alınmasından dolayı 2009 yılından itibaren yeni iller ilave edilerek uygulamalara devam edilmiştir. Proje kapsamı genişletilerek uygulamalara devam edilmektedir.

4. 2013 YILI SONUNA KADAR KÜMÜLATİF GERÇEKLEŞMELER VE DEĞERLENDİRME:

Proje ile ilgili mevzuat çalışmaları 2005 yılında tamamlanmıştır. 31.08.2005 tarihinde 2005/9230 karar sayısı ile Bakanlar Kurulu Kararı, 15.11.2005 tarihinde 25994 sayılı Resmi Gazete’de ise uygulama yönetmeliği yayınlanmıştır.

Projeye ilk müracaatlar 2006 yılında alınmıştır. 2006 yılında toplam 469 üretici 17.261 da alanda ÇATAK Projesi kapsamında uygulamalar yapmış olup, 1 Milyon ABD Doları ödeme yapılmıştır. 2007 yılında müracaatlar alınmaya devam edilmiş ve toplam 1.048 üreticiye 23.930 da alanda 1,7 Milyon ABD Doları destekleme ödemesi yapılmıştır.

18.4.2006 tarih ve 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde kurulan Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunda alınan karar gereği 2008 yılında ÇATAK Projesine mevcut haliyle devam edilmiştir. 31.12.2008 tarihi itibariyle de dış bütçe imkânları sona ermiştir.

2009 yılından itibaren proje uygulamalarına genel bütçe imkânları ile devam edilmiş ve 5 yeni il ilave edilerek toplam 9 (dokuz) ilde uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

2010 yılında 12 Mart 2010 tarih ve 27519 sayılı Resmi Gazete’ de Bakanlar Kurulu Kararı değişikliği yayımlanarak projeye 10 yeni il dâhil edilmiş, Proje uygulamalarını gerçekleştiren 2.940 üreticiye 8.808 ha. alanda toplam 10.326.603 TL ödeme yapılmıştır.

2011 yılında projeye dâhil edilen 6 yeni ilde proje uygulamalarını gerçekleştiren 4.648 üreticiye 14.414 ha alanda toplam 16.128.359 TL ödeme yapılmıştır.

2012 yılında projeye 2 yeni il dâhil edilerek toplam 27 ilde proje uygulamalarını gerçekleştiren 6.568 üreticiye 21.804 ha alanda toplam 23.182.680 TL ödeme yapılmıştır.

2013 yılında ise projeye 3 yeni il daha ilave edilerek toplam 30 ilde uygulamalar gerçekleştirilmiş, 9.195 üreticiye 33.172 ha alanda toplam 35.084.038 TL ödeme yapılmıştır.

5. PROJENİN YÜRÜTÜLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1. Gönderilen proje uygulama talimatı doğrultusunda yatırım teklifleri ile izleme ve değerlendirmeye yönelik raporların zamanında gönderilmesi gerekmektedir.

2. Proje ödeneklerine ilişkin harcamaların SGB.net sistemi üzerinden yapılması nakdi gerçekleşmelerin takibi açısından önemlidir.

3.  ÇATAK Projesi toplantılarının yurtiçi geçici görev yolluk talepleri ÇATAK Projesinden talep edilmesi gerekmektedir.

|  | HAZIRLAYAN | PROJE YÖNETİCİSİ | PROJE YÜRÜTEN DAİRE BAŞKANI |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı Soyadı | Figen GÜNGÖR Yasemin EROĞLU | Mehmet HASDEMİR | Mehmet SIĞIRCI |
| Ünvanı | Mühendis İşletmeci | Şube Müdürü | Daire Başkanı |
| İş Telefonu | 0 (312) 258 82 42 0 (312) 258 82 42 | 0 (312) 258 82 05 | 0 (312) 258 82 00 |
| Faks | 0 (312) 258 82 51 | 0 (312) 258 82 51 | 0 (312) 258 82 51 |
| E-mail | figen.gungor@tarim.gov.tr yasemin.eroglu@tarim.gov.tr | mehmet.hasdemir@tarim.gov.tr | mehmet.siğirci@tarim.gov.tr |