EK:1

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

2015 - 2017 YILLARI YATIRIM BÜTÇESİ TEKLİFİ

| PROJE BİLGİ FORMU (Proje Özeti) |
| --- |
| SEKTÖRÜ | TARIM-BİTKİSEL ÜRETİM |
| BİRİMİ | BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| A-PROJE TANIMI |  |
| 1- Proje Adı | SÜRDÜRÜLEBİLİR BİTKİSEL ÜRETİM TEKNİKLERİ YAYGINLAŞTIRMA VE KONTROLÜ PROJESİ |
| 1-1 Alt Proje Adı | İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ |
| 2- Proje No | 2012A020070 |
| 3- Proje Türü ( A-Etüd Proje, B-Devam Eden, C-Yeni ) | B-DEVAM EDEN |
| 4- Proje Bitiş Dönemi (a-2015’de biten, b- 2015’den sonraya kalan) | B- 2015’DEN SONRAYA KALAN |
| 5- Proje Yeri ( Muhtelif/ Ankara-İstanbul vb. ) | MUHTELİF |
| 6- Proje Başlama – Bitiş Yılı | 2012-2017 |
| 7- Karakteristik Özeti (Etüt-Proje, Proje Yürütme Giderleri, Makine-Teçhizat, Yapı Tesis Büyük Onarım, İnşaat (sadece yeni bina için) vb.) | PROJE YÜRÜTME GİDERLERİ, MAKİNE-TEÇHİZAT-YAPI TESİS BÜYÜK ONARIM |

( 2015 Yılı Fiyatlarıyla)

| B-PROJE TUTARINA AİT BİLGİLER | (Bin TL) | (Bin ABD $/€ vb.) (**) |
| --- | --- | --- |
|  | Dış Kredi (1) | İç Kaynak (2) | Toplam (3) | Hibe (4) | Dış Kredi (1) | İç Kaynak (2) | Toplam (3) | Hibe (4) |
| 1-Projenin Toplam Tutarı=(6+7+8+9+10) |  | 8.253 | 8.253 |  |  |  |  |  |
| 2-2013 Yılı Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama (Resmi Gazeteden alınacaktır.) |  | 1.827 | 1.827 |  |  |  |  |  |
| 3- 2014 Yılı Yatırım Tutarı |  | 1.300 | 1.300 |  |  |  |  |  |
| 4- 2014 Yılı Haziran Sonu Harcama (İlk 6 ay) |  | 202 | 202 |  |  |  |  |  |
| 5-2014 Yılı Aralık Sonu Tahmini Harcama (12 ay ) |  | 1.300 | 1.300 |  |  |  |  |  |
| 6- 2014 Yılı Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama = (2+5) x 2015 yılı deflatör yüzdesi |  | 3.283 | 3.283 |  |  |  |  |  |
| 7-2015 Yılı Yatırım Teklifi |  | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 8-2016 Yılı Yatırım Teklifi |  | 1.650 | 1.650 |  |  |  |  |  |
| 9-2017 Yılı Yatırım Teklifi |  | 1.700 | 1.700 |  |  |  |  |  |
| 10-2018 Dahil Bitiş Yılına Kadar Yatırım Teklifleri Toplamı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-Varsa 2015 Yılı için ek ödenek teklifi (OVMP ödenek tavanı dışında) (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-Varsa 2016 Yılı için ek ödenek teklifi (OVMP ödenek tavanı dışında) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-Varsa 2017 Yılı için ek ödenek teklifi (OVMP ödenek tavanı dışında) |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*)Gerekçesi M-a bölümünde ekonomik 4. Düzey koda kadar izah edilecektir.

(**)Dış kredi ve hibe varsa, sağ taraftaki sütunlara; miktarları, kaynağı ( Dünya Bankası, GEF, IFAD, ABD, AB vb.) ve döviz cinsi yazılacaktır.

Döviz Kurları ve Deflatör ; 1 ABD doları  2014  :1,9818  TL;

Tahmini olarak 1 ABD Doları ;  2015:  2,0430   TL;  2016 :   2,1031 TL;  2017:  2,1661 TL;  Tahmini olarak  1 EURO;  2014 : 2, 7109 TL;

2015 : 2,8452  TL;  2016 :  2,9289  TL ;   2017:  3,0167 TL alınabilecektir. (06 Mayıs 2014 M.B. çapraz kuru 1 EURO: 1,3927 ABD Doları)

Tüm sektörlerde 2015 yılı deflatörü %5 alınacaktır. 6. satırda 2014 yılı sonuna kadar tahmini kümülatif harcama tutarı; 2. ve 5. satırlar toplanıp, 1,05 ile çarpılarak bulunacaktır.

(Cari Fiyatlarla Bin TL.)

| C- PROJE ÖDENEK VE HARCAMALARA AİT BİLGİLER | PROGRAM ÖDENEĞİ | REVİZE ÖDENEK | HARCAMA | HARCAMA %( *) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YILLAR | Dış Kredi | Toplam (dış+iç) | Hibe | Dış Kredi | Toplam (dış+iç) | Hibe | Dış Kredi | Toplam (dış+iç) | Hibe |  |
| 1-Programa giriş yılından (başlama tarihinden) itibaren 2002 sonuna kadar kümülatif tutar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2003 Yılı Yatırım Tutarı |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2004 Yılı Yatırım Tutarı |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-2005 Yılı Yatırım Tutarı |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-2006 Yılı Yatırım Tutarı |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-2007 Yılı Yatırım Tutarı |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-2008 Yılı Yatırım Tutarı |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-2009 Yılı Yatırım Tutarı |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-2010 Yılı Yatırım Tutarı |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- 2011 Yılı Yatırım Tutarı |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11- 2012 Yılı Yatırım Tutarı |  | 800 |  |  |  |  |  | 740 |  | 92,5 |
| 12- 2013 Yılı Yatırım Tutarı |  | 1000 |  |  | 970 |  |  | 905 |  | 93,3 |
| 2014 Yılı | Yatırım Tutarı |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Haziran Sonu Harcama (ilk 6 ay) |  |  |  | 202 |  | 16 |
|  | Aralık Sonu Tahmini Harcama (12 ay) |  |  |  | 1300 |  | 100 |

(*) Harcama Yüzdesi=(toplam harcama / toplam program ödeneği varsa toplam revize ödeneği) x 100 olarak verilecektir.

PROJEDE DIŞ KREDİ VE HİBE YOKSA (D) VE (E) TABLOLARI DOLDURULMAYACAKTIR.

(Bin ABD $/€ vb.)

| D- PROJE DIŞ KREDİSİNE AİT BİLGİLER - | Kredi Anlaşmasında Belirtilen Kullanım Dilimleri (A) | Kullanılan Kısmının Yıllara Göre Dağılımı (B) | Kullanılacak Kısmının Yıllara Göre Dağılımı | KREDİ HARCAMA %(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YILLAR | Kredi | İç Kaynak | Toplam | Kredi | İç Kaynak | Toplam | Kredi | İç Kaynak | Toplam |  |
| 1- Dış Kredinin Başlama Tarihinden (Programa giriş yılından) itibaren 2002 sonuna kadar kümülatif tutar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2003 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2004 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-2005 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-2006 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-2007 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-2008 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-2009 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-2010 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-2011 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-2012 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-2013 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-2014 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14-2015 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15- 2016 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16- 2017 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17-2018 Yılı Dahil Dış Kredinin Bitiş Yılına Kadar Toplamı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kaynağı                 :

Başlama-Bitiş Yılı:

(*) Kredi Harcama Yüzdesi=(B kredi / A kredi) x 100 olarak verilecektir.

(**)Birden fazla dış kredi varsa, aynı tablonun 2 nci ve 3 üncüsü hazırlanacaktır.

(***) Dış kredi antlaşmasında belirtilmişse kategorilerine göre (inşaat / mal alımı / eğitim / danışmanlık vb.) içpara / dış kredi oranı dip not olarak ayrı ayrı yazılacaktır. Örnek: inşaat:40/60; Makine teçhizat:15/85; Danışmanlık:0/100; Eğitim:25/75 gibi.

(Bin ABD $/€ vb.)

| E- PROJE HİBESİNE AİT BİLGİLER | Hibe Anlaşmasında Belirtilen Kullanım Dilimleri (A) | Kullanılan Kısmının Yıllara Göre Dağılımı (B) | Kullanılacak Kısmının Yıllara Göre Dağılımı | HİBE HARCAMA % * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YILLAR | Hibe | İç Kaynak | Toplam | Hibe | İç Kaynak | Toplam | Hibe | İç Kaynak | Toplam |  |
| 1- Hibenin Başlama Tarihinden (Programa giriş yılından) itibaren 2002 sonuna kadar kümülatif tutar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2003 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2004 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-2005 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-2006 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-2007 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-2008 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-2009 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-2010 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-2011 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-2012 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-2013 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-2014 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14- 2015 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15- 2016 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16- 2017 Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17-2018 Yılı Dahil Hibenin Bitiş Yılına Kadar Toplamı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kaynağı                 :

Başlama-Bitiş Yılı:

(*)Hibe Harcama Yüzdesi=(B hibe / A hibe) x 100 olarak verilecektir.

(**)Birden fazla hibe varsa, aynı tablonun 2 nci ve 3 üncüsü hazırlanacaktır.

(***)Hibe anlaşmasında belirtilmişse kategorilerine göre (inşaat / mal alımı / eğitim / danışmanlık vb.) içpara / hibe oranı dip not olarak ayrı ayrı yazılacaktır. Örnek: inşaat:40/60; Makine teçhizat:15/85; Danışmanlık:0/100; Eğitim:25/75 gibi.

| F-2015 YILI YATIRIM TEKLİFİNİN DAĞILIMI (İkinci Düzey) | (BİN TL) |
| --- | --- |
|  | Dış Kredi (1) | İç Kaynak (2) | Toplam (3=1+2) |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ ( Toplam ) |  | 1600 | 1600 |
| 06.1- Mamul Mal Alımları |  | 105 | 105 |
| 06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri |  | 985 | 985 |
| 06.3-Gayri Maddi Hak Alımları |  |  |  |
| 06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması |  |  |  |
| 06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri |  | 100 | 100 |
| 06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri |  | 110 | 110 |
| 06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri |  |  |  |
| 06.8-Stok Alımları |  |  |  |
| 06.9-Diğer Sermaye Giderleri |  | 300 | 300 |
| 07- SERMAYE TRANSFERLERİ ( Toplam) |  |  |  |
| 07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri |  |  |  |
| 08- BORÇ VERME ( Toplam ) |  |  |  |
| 08.1- Yurtiçi Borç Verme |  |  |  |
| 05- CARİ TRANSFERLER ( Toplam ) (Sadece Yatırım Projelerine ait olanlar yazılacaktır.) |  |  |  |
| 05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler |  |  |  |

| G-2016 YILI YATIRIM TEKLİFİNİN DAĞILIMI (İkinci Düzey) | (BİN TL) |
| --- | --- |
|  | Dış Kredi (1) | İç Kaynak (2) | Toplam (3=1+2) |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ ( Toplam ) |  | 1650 | 1650 |
| 06.1- Mamul Mal Alımları |  | 105 | 105 |
| 06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri |  | 1025 | 1025 |
| 06.3-Gayri Maddi Hak Alımları |  |  |  |
| 06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması |  |  |  |
| 06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri |  | 100 | 100 |
| 06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri |  | 110 | 110 |
| 06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri |  |  |  |
| 06.8-Stok Alımları |  |  |  |
| 06.9-Diğer Sermaye Giderleri |  | 310 | 310 |
| 07- SERMAYE TRANSFERLERİ ( Toplam) |  |  |  |
| 07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri |  |  |  |
| 08- BORÇ VERME ( Toplam ) |  |  |  |
| 08.1- Yurtiçi Borç Verme |  |  |  |
| 05- CARİ TRANSFERLER ( Toplam ) (Sadece Yatırım Projelerine ait olanlar yazılacaktır.) |  |  |  |
| 05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler |  |  |  |

| H-2017 YILI YATIRIM TEKLİFİNİN DAĞILIMI (İkinci Düzey) | (BİN TL) |
| --- | --- |
|  | Dış Kredi (1) | İç Kaynak (2) | Toplam (3=1+2) |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ ( Toplam ) |  | 1700 | 1700 |
| 06.1- Mamul Mal Alımları |  | 105 | 105 |
| 06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri |  | 1045 | 1045 |
| 06.3-Gayri Maddi Hak Alımları |  |  |  |
| 06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması |  |  |  |
| 06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri |  | 100 | 100 |
| 06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri |  | 110 | 110 |
| 06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri |  |  |  |
| 06.8-Stok Alımları |  |  |  |
| 06.9-Diğer Sermaye Giderleri |  | 340 | 340 |
| 07- SERMAYE TRANSFERLERİ ( Toplam) |  |  |  |
| 07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri |  |  |  |
| 08- BORÇ VERME ( Toplam ) |  |  |  |
| 08.1- Yurtiçi Borç Verme |  |  |  |
| 05- CARİ TRANSFERLER ( Toplam ) (Sadece Yatırım Projelerine ait olanlar yazılacaktır.) |  |  |  |
| 05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler |  |  |  |

I-PROJE AMACI :

Projenin amacı; iyi tarım uygulamalarının Türkiye’de yaygınlaştırılması ve kontrolüdür. İyi tarım uygulamaları, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimdir. Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amaçlamaktadır.

İyi tarım uygulamaları çerçevesinde risk analizine dayanan üretim ile üreticilerimize daha karlı ve sürdürülebilir bir tarım benimsetilirken, insanımıza güvenilir tarımsal ürünler sunulmaktadır. Ayrıca yaşanabilir bir doğa ve kirlenmemiş doğal kaynaklar en büyük toplumsal kazanım olmaktadır.

Diğer yandan güvenilir tarımsal ürünlerin iç piyasa ve ihracatta ki yeri ‘’İyi Tarım Uygulamaları’’ ile daha üst seviyelere çekilebilir. Bu amaç doğrultusunda ‘’İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi’’ üreticilerimize yol gösterici ve bilinçlendirici bir süreci beraberinde getirecektir.

İ-PROJE KAPSAMI:

Bu proje ile ilk önce en çok meyve sebze üretimi yapılan illerde iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak eğitimler, demonstrasyonlar ve diğer yayım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Projenin ilk uygulandığı 2012 yılında il sayısı 12, 2013 yılında ise 17 dir. 2014 yılında  21 ilde proje yürütülmektedir.2015 yılında ise 25 ilde projenin uygulanması planlanmaktadır. Bu illerdeki deneyimle her yıl projede yer alan il sayısının artırılması hedeflenmektedir. Projede bitkisel üretim yanında su ürünleri ve hayvansal üretimde de demonstrasyon faaliyetlerinde bulunularak iyi tarım uygulamalarının tüm kapsamlarda yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

- Bu projeyle; iyi tarım uygulamalarında, Bakanlık tarafından yetki verilmiş ve mevcut durumda sayısı 24 olan kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının saha ve büro denetimleri yapılarak iyi tarım uygulama sisteminin kontrolü yapılmaktadır.

- Bu proje kapsamında her yıl en az 1 adet 5 gün süreli, 81 il müdürlüğünde İyi Tarım Uygulama Birimlerinde görev alan teknik elemanların hizmetiçi eğitimi. 2012 yılında 111, 2013 yılında122, 2014 yılında  12-16 Mayıs ayında yapılan eğitimde 77  teknik eleman eğitime katılmış olup, 2. eğitim Kasım ayında düzenlenecektir. Proje kapsamında eğitime katılanların görev yolluklarının karşılandığı hizmet içi eğitimler 2015 yılı için de planlanmıştır.

- Proje illerinde başta demonstrasyon uygulaması yapan üreticiler olmak üzere eğitimler yapılacaktır. Bu eğitimlerde iyi tarım uygulamaları, entegre mücadele, entegre ürün yönetimi, entegre çiftlik uygulamaları, gübreler ve gübreleme, bitki koruma ve bitki koruma ürünleri, yetiştiricilik bilgileri, tarımsal mekanizasyon ve kalibrasyon, tarımsal üretimde çevre, tarımsal üretimde insan refahı ve gıda güvenliği ve güvencesi konularında eğitimler verilmektedir. 2012-2013 yıllarında proje illerinde 6710 üreticiye eğitim verilmiş olup 2014 yılında da devam etmektedir.

- Her yıl mart-nisan aylarında proje uygulamasında birliktelik sağlanması amacıyla proje koordinatörlerinin ve Bakanlık Merkezde görevli uzmanların katılımıyla planlama toplantısının yapılması. Kasım-aralık aylarında, proje illerinin yaptığı faaliyetlerin değerlendirildiği bir değerlendirme toplantısı yapılması.

- Her il müdürlüğü koordinatörlerinin kontrolünde seçilen önder çiftçilerle demonstrasyon yapılması. Bu demonstrasyonlarda iyi tarım uygulamalarının kontrol noktalarına uyumluluk sağlanması amacıyla girdilerin temini ( entegre mücadele için gerekli tuzaklar, feromonlar, tüller, biyolojik mücadele vb) , bitki koruma ürünlerinin uygulamalarında kullanılmak üzere koruyucu giysiler, maske ,eldiven, bitki koruma ürünleri muhafaza dolapları, uyarıcı ve tanımlayıcı tabelalar, talimatlar, ecza dolapları, bitki koruma ilaçları, solarizasyon naylonları, çeşitli alet ve ekipmanlar, bitki koruma ürünlerinin hazırlama üniteleri, atık imha tesisleri, yangın söndürücüler, tuvalet ve el yıkama üniteleri vb. ) sağlanması. Bu girdiler demonstrasyonlarda farklılıklar göstermektedir. 2012 yılında  355 üreticinin 12.500 dekarlık üretim alanında, 2013 yılında ise  785 üreticinin  33.600 dekar üretim alanında demonstrasyon yapılmıştır.

- Demonstrasyon yapılan işletmelerin toprak ve su analizleri, kalıntı analizleri, iyi tarım uygulamaları sistem kurulum danışmanlığı, kontrol ve sertifikasyon giderlerinin proje kapsamında karşılanması.

- Yapılan faaliyetlerin diğer üreticilerle paylaşılması ve tüketiciler de iyi tarım uygulaması konusunda farkındalık yaratılması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi. Bu amaçla yazılı ve görsel basının kullanılması.

- İyi  tarım uygulama sisteminin kontrolünü yapacak kontrolörlerin, iç kontrolörlerin eğitimleri ve sınavlarını gerçekleştirmek.

- İyi tarım uygulamaları mevzuatında ve kontrol noktalarında iyileştirici çalışmalar yapmak, bu amaçla toplantılar ve çalıştaylar düzenlemek.

- İyi tarım uygulamaları şartlarına göre üretilerek sertifikalandırılan ürünlerin  tüketiciler tarafından  üstünlüğünün farkedilerek talep edilmesine yönelik tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirmek.(Kamu spot, fuarlara katılım, paneller, tarla günleri, bilgilendirme toplantıları )

J-PROJE GEREKÇESİ :

Her geçen yıl iyi tarım uygulayan çiftçi sayısı artmaktadır. Ancak yeterli değildir. Küçük tarımsal alanlarda üretim yapan üreticilerin büyük bir kısmı İTU konusunda yeterli bilince ulaşamamışlardır. Üreticiler, ürünlerini iç pazarda hangi koşullarda ürettikleri sorgulanmadan pazarlayabilmeleri nedeniyle iyi tarım uygulamalarına gerekli ilgiyi göstermemektedir. Bu nedenle iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşmasında üreticilerin bilinçli olması yanında, tüketicilerinde bilinçli olması gerekmektedir.

İyi tarım uygulamaları, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğini sağlayan bir tarımsal üretim metodu olup Bakanlığımızın 2013-2017 Stratejik Planında yer alan Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği bölümünde belirtilen stratejik amaçlara uygun bir üretim şeklidir. Aynı şekilde iyi tarım uygulayan üretici sayısının artırılması stratejik hedeflerimiz ve performans göstergelerimiz içerisinde yer almaktadır. Ayrıca 10. Kalkınma Planının Tarım ve Gıda bölümünde  yer alan amaç ve hedefler içinde  iyi tarım uygulamalarının üretim alanlarının artırılması yer almaktadır. Gerçekleştirilen proje ile ilk önce meyve sebze üretiminde iyi tarım uygulamalarını benimseyen, ihracata yönelik tarımsal faaliyetin yapıldığı pilot illerde iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi gerçekleştirilmektedir. Bu illerdeki deneyimle iyi tarım uygulamalarının bitkisel üretim yanında su ürünleri ve hayvansal üretimde tüm Türkiye de yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

K- 2013 YILI SONUNA KADAR KÜMÜLATİF GERÇEKLEŞMELER VE DEĞERLENDİRME:

Projemizin başlangıç yılı 2012 yılıdır.

1-Bu proje ile üretici sayısını her yıl % 10 artırılması hedeflenmiştir. Ancak proje uygulanmasında proje hedeflerimiz üzerinde gerçekleşmeler olmuştur. Projenin yürütüldüğü 12 ilde 2011 yılında iyi tarım uygulaması faaliyetinde bulunan üretici sayısı 1394 kişidir. Ancak projenin ilk uygulandığı 2012 yılında iyi tarım uygulaması faaliyetinde bulunan üretici sayısı 1943 ‘e çıkmıştır. Bu %39,38 bir artışa denk gelmektedir.2013 yılında  proje uygulanan 17 ilde 2012 yılı üretici sayısı 2459 iken projenin uygulanmasıyla 2013 yılında üretici sayısı 3568 çıkmıştır. Bu artış %57,3 dür.

2-Proje uygulamasında önemli bir unsur olan demonstrasyonların etkin olması amacıyla önder çiftçiler seçilmiş, bunların iyi tarım uygulamaları sistemi, bitki koruma makinaları kullanımı, entegre mücadele ve entegre ürün yönetimi, ilkyardım, hijyen eğitimi verildikten sonra iyi tarım uygulamaları sistemi için gerekli  bazı girdilerin temini sağlanmıştır. Girdiler illere göre değişmekte olup bunlar; entegre mücadele için gerekli tuzaklar, feromonlar, tüller, biyolojik mücadele vb , bitki koruma ürünlerinin uygulamalarında kullanılmak üzere koruyucu giysiler, maske ,eldiven, bitki koruma ürünleri muhafaza dolapları, uyarıcı ve tanımlayıcı tabelalar, talimatlar, ecza dolapları, bitki koruma ilaçları, solarizasyon naylonları, çeşitli alet ve ekipmanlar, bitki koruma ürünlerinin hazırlama ve yıkama üniteleri, atık imha tesisleri, yangın söndürücüler, tuvalet ve el yıkama üniteleri vb. ) dir. Proje kapsamında üreticilere insan ve çevre sağlığını korunması için gerekli bu girdilerin temin edilmesi üreticilerde iyi tarım uygulamaları bilincinin yerleşmesinde etkin olmaktadır.

3-Projenin uygulanmasının olumlu etkileri proje uygulanan iller dışında da olmuştur. Proje dahilinde yapılan eğitimler, denetimler ve mevzuat çalışmaları iyi tarım uygulamaları şartlarında üretim yapan üretici sayısında artışlara sebep olmuştur.

Ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları

| Yıllar | Üretici Sayısı | Üretim Alanı (da) |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 3.676 | 837.171 |
| 2013 | 8.170 | 985.099 |
| DEĞİŞİM (2012-2013) | % 222.3 | % 1.766 |

Kaynak: BÜGEM

4-2013 yılı özellikle üretici örgütlerinin iyi tarım uygulamalarına istekli yaklaşım yılıdır. Grup sertifikasyonu kapsamında yapılan bu uygulamalarda orta ölçekli arazi sahiplerinin de iyi tarım uygulamasına katılımı sağlanmıştır. Bu amaçla  üretici örgütlerine talepleri doğrultusunda 2 haftalık kontrolör eğitimi verilmiştir.(Örnek:Fiskobirlik ve Malatya Kayısı Araştırma, Geliştirme ve Tanıtma Vakfı).

5-Projede özellikle kadın üreticilerin de yer alması sağlanmaktadır. Balıkesir ilinde iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunan kadın üreticinin “Tarımda Kadın Eli” programına katılım organizasyonu yapılarak farkındalık sağlanmıştır.

6-Projede yer alan iller, il müdürlüğü teknik elemanlarına yönelik iyi tarım uygulamaları, gıda güvenliği, iş ve işçi sağlığı, kalite yönetim sistemi konusunda  hizmet alımı şeklinde sertifikalı eğitimler düzenlemiştir(Manisa, Mersin).

7-Adana İlinde İyi Tarım Uygulamalarının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı  sivil toplum kuruluşları ile ihracatçı birlikleri temsilcileri, üreticiler, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları, akademisyenler, proje illeri koordinatör ve idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

8- Yapılan  uygulamalar  ve kontroller  neticesinde karşılaşılan problemler tespit edilerek iyi tarım uygulamaları sisteminin daha düzgün çalışmasına yönelik mevzuat çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada  üreticiler, il müdürlükleri, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ve diğer konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarında bilgisi alınmış, çeşitli toplantılar yapılarak yönetmelik değişikliği 28. 5.2014 tarih 29013 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

İyi tarım uygulamalarının hayvancılıkta da gelişmesi amacıyla büyük perakendeci kuruluşlar, üreticiler ve kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile toplantılar yapılarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

9-	İyi tarım uygulamalarının uluslararası standartlarla uyumun sağlanması amacıyla proje kapsamında bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya  konu ile ilgili üretici birlikleri, odalar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma enstitülerinden konu uzmanları, iyi tarım uygulamalarında Bakanlık tarafından yetki verilen kontrol sertifikasyon kuruluşlarının temsilcileri, Genel Müdürlüğümüzden konu ile ilgili teknik elemanlar, Bakanlığımızın konu ile ilgili Genel Müdürlükleri(Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, TAGEM,TİGEM,ÇAYKUR) teknik elemanları, iyi tarım uygulamalarının yoğun olduğu illerde görevli teknik elemanlar  Çalıştaya davet edilmişlerdir. Bu çalıştayda daha önce Bakanlık tarafından yayınlanmamış olan tarla bitkileri, çay ve muhafaza zinciri, fide ve fidancılık, çiçek ve süs bitkileri alt kapsamlarında kontrol kriterleri üzerinde çalışılmıştır. Ayrıca Tüm çiftlik tabanı, bitkisel üretim ve yaş meyve ve sebze tabanınında Globalgap’in 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu olan  4. Versiyona uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır.

10-	İyi Tarım Uygulamaları Logosunun belirlenmesi ve iyi tarım konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla bir yarışma düzenlenmiş. Bu yarışmada seçilen logo Türk Patent Enstitüsü tarafından Bakanlığımız adına korunmalı marka olarak tescil edilmiştir.İyi tarım uygulamaları logosu iTU ürünlerinin farkındalığını sağlayarak , talebi artıracaktır.

11- İyi tarım uygulamaları konusunda kamu spot ve kısa film hazırlanması amacıyla Bakanlığımız  Eğitim Yayın ve Yayımlar Dairesi Başkanlığı ile görüşmeler yapılmış ve yazı ile talep edilmiştir.

12-Proje dahilinde illerde iyi tarım uygulamaları ve güvenli gıda konusunda küçük yaşlardan itibaren bilinçlenmenin sağlanması amacıyla ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitimler düzenlenmiştir.(Örneğin Isparta, Adana)

13-İyi tarım uygulama sisteminin daha etkin ve kontrollü olarak devam edilebilmesi amacıyla bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünlerinde    kontrolör  ve iç kontrolör eğitimleri düzenlenmekte, Bakanlık il müdürlüklerinde iTU biriminde görevli teknik elemanlara yönelik hizmetiçi eğitimler devam etmektedir.

14-Proje de sivil toplum kuruluşlarında katılımının sağlanmasına çalışılmıştır. Isparta ilinde Doğal Hayatı Koruma Vakfı(WWF) ile ortak proje yürütülmüştür.

L- 2014 YILI PROGRAMI :

1-  Eğitim ve yayım çalışmaları

a-Eğitim:

- İyi tarım uygulamalarının benimsenmesi amacıyla illerdeki iyi tarım uygulamaları biriminde görevli teknik elemanlara yönelik iyi tarım uygulamaları konusunda eğitim düzenlemek.

- Eğitim alan İTU birimlerince illerde üreticilere yönelik eğitim, yayım, kurs, seminer ve toplantılar düzenlenmesi,

- Kontrolör, sertifikerler ve iç kontrolörlerin eğitimlerini gerçekleştirerek yapılan sınavda başarı olanlara sertifika vermek.

- UIuslararası gelişmelerin takibinin sağlanması amacıyla  Genel Müdürlüğümüz İyi Tarım Uygulamaları Birimi personellerinin ve İl proje koordinatörlerinin katılımı ile yurtdışı teknik gezi yapılması

b-Sivil Toplum Kuruluşları (STK) eğitimi ve tüketicileri bilinçlendirmesi

Üretici birlikleri ve örgütlerinde  iyi tarım uygulamaları konusunda çalışanlarına eğitim düzenlemek,

- İTU konusunda farkındalığın artırılması amacıyla kısa film, tanıtım stantları        vb çalışmalar yapmak.

- Sivil toplum kuruluşlarınının ve akademisyenlerin katılımlarının sağlandığı paneller, çalıştaylar düzenlemek . Sivil toplum kuruluşlarının ve üretici örgütlerince düzenlenen iyi tarım uygulamaları konulu organizasyonlara katılım sağlanarak bilgilendirme yapmak.

- Tüketicide iyi tarım uygulamaları ürünleri konusunda farkındalığını sağlayıcı iyi tarım uygulamaları  logosunu tanıtıcı çalışmalar yapmak.

c-Üretici eğitimi:

- İyi tarım uygulamalarına yönelik çiftçi eğitimlerinde ve toplantılarda çiftçinin eğitimini gerçekleştirmek,

d-Demonstrasyon faaliyetleri:

- İTU üretimini geliştirmek amacıyla, İTU uygulamalarının gösterildiği demonstrasyonlar kurmak.

- Bakanlıktan yetki almış olan kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından sertifikasyona ilişkin hizmet almak,

- Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda analiz (toprak, su, gübre, yaprak, ürün) yaptırılması

e- Basılı ve görsel yayım materyali hazırlaması: Broşür, liflet, kitapçık, tanıtım         CD’leri hazırlamak.

f- Tarla günü: Teknik geziler ve tarla  günü etkinlikleri düzenlemek.

g- Toplantılar: ITU konusunda çalışan görevli personelin toplantılara iştirakini sağlamak, İyi tarım uygulamaları konularında yurt içi ve yurt dış fuarlara katılım sağlanarak İTU konusundaki gelişmelerin takip etmek.

2- Sistemin Denetimi

a-Kontrol ve Sertifikasyon Faaliyetlerinin Denetimi

- Bakanlıkça yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının büroları, Bakanlık merkez teşkilatınca yılda en az bir kez denetlenmesi,

- Bakanlık ile yetkilendirdiği kontrol  ve sertifikasyon kuruluşları arasında koordineli bir çalışma gerçekleştirmek ve uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümü amacıyla toplantı düzenlemek.

- Bakanlıkça yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının saha denetimleri Bakanlık İl Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu denetimlerde Bakanlık İl Müdürlüklerinde oluşturulan İyi Tarım Uygulamaları Birimlerinde görevli teknik personeller, sertifikalandırılan üretici ve müteşebbisleri risk analizine göre denetleyeceklerdir.

  - Satış Noktalarının Denetimi:

Sertifikalandırılan ürünlerin mevzuata uygun şekilde satışını yapılmasını sağlamak üzere iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip ürünler Bakanlık İl Müdürlüğünce satış noktalarında risk analizine göre denetlenecektir.

  - ITU bilgi sistemi oluşturmak,

İTU sisteminin tüm aşamalarında izlenebilirliğin tesis edilerek, kontrol ve denetimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik web tabanlı bir İTU bilgi sistemi (veri tabanı) oluşturulacaktır. Ayrıca bu sistem içerisinde sertifika bilgileri tüketicilere açılmak suretiyle, üçüncü tarafların dolaylı olarak denetime katkıları sağlanacaktır.

3- ITU’nun uluslar arası gelişmelerin takibinin sağlanması çalışmaları

- İTU’da çalışan personelin eğitimi amacı ile uluslararası eğitim, seminer, fuar ve toplantılara katılım sağlamak,

- 2014 HAZİRAN SONU ( İLK 6 AY) YAPILAN FAALİYETLER

- Bakanlıkça iyi tarım uygulamaları konusunda  yetkilendirilen  24 adet kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun büroları; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı  personeli tarafından yerinde denetlenmiştir. Denetleme neticesinde görülen uygunsuzluklar tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır.

- Bakanlıkça iyi tarım uygulamaları konusunda yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının saha denetimleri ise il müdürlüklerinde görevli İTU birimleri tarafından yapılmaktadır.

- Proje konularının görüşülmesi amacıyla proje koordinatörlerinin ve Bakanlık yetkililerinin katılımı ile Ankara ilinde 25.04.2014 tarihinde proje  planlama toplantısı yapılmıştır.

- İl müdürlüklerinde “İyi Tarım Uygulamaları Birimleri” de görevli teknik elemanlar tarafından çiftçilerin eğitimi devam etmektedir.

- İl müdürlüklerinde “İyi Tarım Uygulamaları Birimlerinde görevli teknik elemanların İyi tarım uygulamaları konusunda eğitilmesi amacıyla 12-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi düzenlenmiştir.

- Bakanlığımız ile TSE arasında yapılan protokol ile düzenlenen İTU Kontrolör eğitimleri çerçevesinde  13 Ocak 2014, 22 Nisan 2014,05 Haziran 2014 tarihlerinde güncelleme eğitimi düzenlenmiştir.

- Hayvansal üretim Kapsamında 24-28  Mart 2014 tarihlerinde iç kontrolör, 2-13 Haziran 2014 tarihlerinde kontrolör eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bu hayvansal üretimde tapılan ilk kontrolör ve iç kontrolör eğitimidir.

- Edirne İlinde iyi tarım uygulamalarını ve organik tarımı tanıtım günleri kapsamında 2-6 Haziran 2014 tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.

- 22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde Siirt İli ve ilçeleri teknik elemanlarına, üretici birliklerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

- Proje illerinde bilgilendirme amaçlı kullanılmak üzere  Liflet, afiş  ,  çiftçi kayıt defteri  basımı yapılarak üreticilere dağıtılmıştır.

- Önder çiftçilerin seçilmesi tamamlanmış ve proje içerisinde yer alan illerde demonstrasyon faaliyetleri için müşavirlik hizmetleri ihaleleri tamamlanmış veya ihale süreci devam etmektedir. Bu demonstrasyon alanlarında iyi tarım uygulamaları sistemi için gerekli şartların sağlanması için çalışmalar sürdürülmektedir.

- UIuslararası gelişmelerin takibinin sağlanması amacıyla  Genel Müdürlüğümüz İyi Tarım Uygulamaları Birimi personellerinin ve İl proje koordinatörlerinin katılımı ile 02-06 Haziran 2014 tarihleri arasında yurtdışı teknik gezi planlanmış ancak Müsteşarlık Makamınca uygun görülmemiştir.2013 yılında da teklifi yapılan yurt dışı teknik gezisi Makamca uygun görülmemesi nedeniyle gerçekleştirilememiş ve bu nedenle teknik  gezi için ayrılan ödenek kullanılamamıştır.

M- 2015-2016-2017 VE SONRAKİ YILLARIN  PLANLAMASI :

2015 yılı

1-  Eğitim ve yayım çalışmaları

a-Eğitim:

- İyi tarım uygulamalarının benimsenmesi amacıyla illerdeki iyi tarım uygulamaları biriminde görevli teknik elemanlara yönelik iyi tarım uygulamaları konusunda eğitim düzenlemek.

- Eğitim alan İTU birimlerince illerde üreticilere yönelik eğitim, yayım, kurs, seminer ve toplantılar düzenlenmesi,

- Kontrolör, sertifikerler ve iç kontrolörlerin eğitimlerini gerçekleştirerek yapılan sınavda başarı olanlara sertifika vermek.

- UIuslararası gelişmelerin takibinin sağlanması amacıyla  Genel Müdürlüğümüz    İyi Tarım Uygulamaları Birimi personellerinin ve İl proje koordinatörlerinin katılımı ile yurtdışı teknik gezi yapılması.

b-Sivil Toplum Kuruluşları (STK) eğitimi ve tüketicileri bilinçlendirmesi

  - Üretici birlikleri ve örgütlerinde iyi tarım uygulamaları konusunda çalışanlarına eğitim düzenlemek,

  - İTU konusunda farkındalığın artırılması amacıyla kısa film, tanıtım stantları vb. çalışmalar yapmak.

  - Sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin katılımlarının sağlandığı paneller, çalıştaylar düzenlemek . Sivil toplum kuruluşlarının ve üretici örgütlerince düzenlenen iyi tarım uygulamaları konulu organizasyonlara katılım sağlanarak bilgilendirme yapmak.

  - Tüketicide iyi tarım uygulamaları ürünleri konusunda farkındalığını sağlayıcı iyi tarım uygulamaları  logosunu tanıtıcı çalışmalar yapmak.

c-Üretici eğitimi: İyi tarım uygulamalarına yönelik çiftçi eğitimlerinde ve toplantılardada  çiftçinin eğitimini gerçekleştirmek,

d-Demonstrasyon faaliyetleri:

- İTU üretimini geliştirmek amacıyla, İTU uygulamalarının gösterildiği demonstrasyonlar kurmak.

- Bakanlıktan yetki almış olan kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından sertifikasyona ilişkin hizmet almak,

- Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda analiz (toprak, su, gübre, yaprak, ürün) yaptırılması

e- Basılı ve görsel yayım materyali hazırlaması: Broşür, liflet, kitapçık, tanıtım CD’leri hazırlamak.

f- Tarla günü: Teknik geziler ve tarla  günü etkinlikleri düzenlemek.

g- Toplantılar: ITU konusunda çalışan görevli personelin toplantılara iştirakini sağlamak, İyi tarım uygulamaları konularında yurt içi ve yurt dış fuarlara katılım sağlanarak İTU konusundaki gelişmelerin takip etmek.

# 2- Sistemin Denetimi

a-Kontrol ve Sertifikasyon Faaliyetlerinin Denetimi

- Bakanlıkça yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının büroları, Bakanlık merkez teşkilatınca yılda en az bir kez denetlenmesi,

- Bakanlık ile yetkilendirdiği kontrol  ve sertifikasyon kuruluşları arasında koordineli bir çalışma gerçekleştirmek ve uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümü amacıyla toplantılar yapmak.

- Bakanlıkça yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının saha denetimleri Bakanlık İl Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu denetimlerde Bakanlık İl Müdürlüklerinde oluşturulan İyi Tarım Uygulamaları Birimlerinde görevli teknik personeller, sertifikalandırılan üretici ve müteşebbisleri risk analizine göre denetleyeceklerdir.

  - Satış Noktalarının Denetimi:

Sertifikalandırılan ürünlerin mevzuata uygun şekilde satışını yapılmasını sağlamak üzere iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip ürünler Bakanlık İl Müdürlüğünce satış noktalarında risk analizine göre denetlenecektir.

  - ITU bilgi sistemi oluşturmak,

İTU sisteminin tüm aşamalarında izlenebilirliğin tesis edilerek, kontrol ve denetimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik web tabanlı bir İTU bilgi sistemi (veri tabanı) oluşturulacaktır. Ayrıca bu sistem içerisinde sertifika bilgileri tüketicilere açılmak suretiyle, üçüncü tarafların dolaylı olarak denetime katkıları sağlanacaktır.

# 3- ITU’nun uluslar arası gelişmelerin takibinin sağlanması çalışmaları

- İTU’da çalışan personelin eğitimi amacı ile uluslararası eğitim, seminer, fuar ve toplantılara katılım sağlamak,

- 2016 Yılı :

1-  Eğitim ve yayım çalışmaları

a-Eğitim:

- İyi tarım uygulamalarının benimsenmesi amacıyla illerdeki iyi tarım uygulamaları biriminde görevli teknik elemanlara yönelik iyi tarım uygulamaları konusunda eğitim düzenlemek.

- Eğitim alan İTU birimlerince illerde üreticilere yönelik eğitim, yayım, kurs, seminer ve toplantılar düzenlenmesi,

- Kontrolör, sertifikerler ve iç kontrolörlerin eğitimlerini gerçekleştirerek yapılan sınavda başarı olanlara sertifika vermek.

•UIuslararası gelişmelerin takibinin sağlanması amacıyla  Genel Müdürlüğümüz    İyi Tarım Uygulamaları Birimi personellerinin ve İl proje koordinatörlerinin katılımı ile yurtdışı teknik gezi yapılması.

b-Sivil Toplum Kuruluşları (STK) eğitimi ve tüketicileri bilinçlendirmesi

  - Üretici birlikleri ve örgütlerinde  iyi tarım uygulamaları konusunda çalışanlarına eğitim düzenlemek,

  - İTU konusunda farkındalığın artırılması amacıyla kısa film, tanıtım stantları vb çalışmalar yapmak.

  - Sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin katılımlarının sağlandığı paneller, çalıştaylar düzenlemek . Sivil toplum kuruluşlarının ve üretici örgütlerince düzenlenen iyi tarım uygulamaları konulu organizasyonlara katılım sağlanarak bilgilendirme yapmak.

  - Tüketicide iyi tarım uygulamaları ürünleri konusunda farkındalığını sağlayıcı iyi tarım uygulamaları logosunu tanıtıcı çalışmalar yapmak.

c-Üretici eğitimi: İyi tarım uygulamalarına yönelik çiftçi eğitimlerinde ve toplantılarda  çiftçinin eğitimini gerçekleştirmek,

d-Demonstrasyon faaliyetleri:

- İTU üretimini geliştirmek amacıyla, İTU uygulamalarının gösterildiği demonstrasyonlar kurmak.

- Bakanlıktan yetki almış olan kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından sertifikasyona ilişkin hizmet almak,

- Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda analiz (toprak, su, gübre, yaprak, ürün) yaptırılması

e- Basılı ve görsel yayım materyali hazırlaması: Broşür, liflet, kitapçık, tanıtım CD’leri hazırlamak.

f- Tarla günü: Teknik geziler ve tarla  günü etkinlikleri düzenlemek.

g- Toplantılar: ITU konusunda çalışan görevli personelin toplantılara iştirakini sağlamak, İyi tarım uygulamaları konularında yurt içi ve yurt dış fuarlara katılım sağlanarak İTU konusundaki gelişmelerin takip etmek.

# 2- Sistemin Denetimi

a-Kontrol ve Sertifikasyon Faaliyetlerinin Denetimi

- Bakanlıkça yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının büroları, Bakanlık merkez teşkilatınca yılda en az bir kez denetlenmesi,

- Bakanlık ile yetkilendirdiği kontrol  ve sertifikasyon kuruluşları arasında koordineli bir çalışma gerçekleştirmek ve uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümü amacıyla toplantılar yapmak

- Bakanlıkça yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının saha denetimleri Bakanlık İl Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu denetimlerde Bakanlık İl Müdürlüklerinde oluşturulan İyi Tarım Uygulamaları Birimlerinde görevli teknik personeller, sertifikalandırılan üretici ve müteşebbisleri risk analizine göre denetleyeceklerdir.

  - Satış Noktalarının Denetimi:

Sertifikalandırılan ürünlerin mevzuata uygun şekilde satışını yapılmasını sağlamak üzere iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip ürünler Bakanlık İl Müdürlüğünce satış noktalarında risk analizine göre denetlenecektir.

  - ITU bilgi sistemi oluşturmak,

İTU sisteminin tüm aşamalarında izlenebilirliğin tesis edilerek, kontrol ve denetimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik web tabanlı bir İTU bilgi sistemi (veri tabanı) oluşturulacaktır. Ayrıca bu sistem içerisinde sertifika bilgileri tüketicilere açılmak suretiyle, üçüncü tarafların dolaylı olarak denetime katkıları sağlanacaktır.

# 3- ITU’nun uluslar arası gelişmelerin takibinin sağlanması çalışmaları

- İTU’da çalışan personelin eğitimi amacı ile uluslararası eğitim, seminer, fuar ve toplantılara katılım sağlamak,

- 2018  dahil bitiş yılına kadar.)

1-  Eğitim ve yayım çalışmaları

1-  Eğitim ve yayım çalışmaları

a-Eğitim:

- İyi tarım uygulamalarının benimsenmesi amacıyla illerdeki iyi tarım uygulamaları biriminde görevli teknik elemanlara yönelik iyi tarım uygulamaları konusunda eğitim düzenlemek.

- Eğitim alan İTU birimlerince illerde üreticilere yönelik eğitim, yayım, kurs, seminer ve toplantılar düzenlenmesi,

- Kontrolör, sertifikerler ve iç kontrolörlerin eğitimlerini gerçekleştirerek yapılan sınavda başarı olanlara sertifika vermek.

•UIuslararası gelişmelerin takibinin sağlanması amacıyla  Genel Müdürlüğümüz    İyi Tarım Uygulamaları Birimi personellerinin ve İl proje koordinatörlerinin katılımı ile yurtdışı teknik gezi yapılması.

b-Sivil Toplum Kuruluşları (STK) eğitimi ve tüketicileri bilinçlendirmesi

  - Üretici birlikleri ve örgütlerinde  iyi tarım uygulamaları konusunda çalışanlarına eğitim düzenlemek,

  - İTU konusunda farkındalığın artırılması amacıyla kısa film, tanıtım stantları vb çalışmalar yapmak.

  - Sivil toplum kuruluşlarınının ve akademisyenlerin katılımlarının sağlandığı paneller, çalıştaylar düzenlemek . Sivil toplum kuruluşlarının ve üretici örgütlerince düzenlenen iyi tarım uygulamaları konulu organizasyonlara katılım sağlanarak bilgilendirme yapmak.

  - Tüketicide iyi tarım uygulamaları ürünleri konusunda farkındalığını sağlayıcı iyi tarım uygulamaları  logosunu tanıtıcı çalışmalar yapmak.

c-Üretici eğitimi: İyi tarım uygulamalarına yönelik çiftçi eğitimlerinde ve toplantılarda  çiftçinin eğitimini gerçekleştirmek,

d-Demonstrasyon faaliyetleri:

- İTU üretimini geliştirmek amacıyla, İTU uygulamalarının gösterildiği demonstrasyonlar kurmak.

- Bakanlıktan yetki almış olan kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından sertifikasyona ilişkin hizmet almak,

- Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda analiz (toprak, su, gübre, yaprak, ürün) yaptırılması

e- Basılı ve görsel yayım materyali hazırlaması: Broşür, liflet, kitapçık, tanıtım CD’leri hazırlamak.

f- Tarla günü: Teknik geziler ve tarla  günü etkinlikleri düzenlemek.

g- Toplantılar: ITU konusunda çalışan görevli personelin toplantılara iştirakini sağlamak, İyi tarım uygulamaları konularında yurt içi ve yurt dış fuarlara katılım sağlanarak İTU konusundaki gelişmelerin takip etmek.

# 2- Sistemin Denetimi

a-Kontrol ve Sertifikasyon Faaliyetlerinin Denetimi

- Bakanlıkça yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının büroları, Bakanlık merkez teşkilatınca yılda en az bir kez denetlenmesi,

- Bakanlık ile yetkilendirdiği kontrol  ve sertifikasyon kuruluşları arasında koordineli bir çalışma gerçekleştirmek ve uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümü amacıyla toplantılar yapmak

- Bakanlıkça yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının saha denetimleri Bakanlık İl Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu denetimlerde Bakanlık İl Müdürlüklerinde oluşturulan İyi Tarım Uygulamaları Birimlerinde görevli teknik personeller, sertifikalandırılan üretici ve müteşebbisleri risk analizine göre denetleyeceklerdir.

  - Satış Noktalarının Denetimi:

Sertifikalandırılan ürünlerin mevzuata uygun şekilde satışını yapılmasını sağlamak üzere iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip ürünler Bakanlık İl Müdürlüğünce satış noktalarında risk analizine göre denetlenecektir.

  - ITU bilgi sistemi oluşturmak,

İTU sisteminin tüm aşamalarında izlenebilirliğin tesis edilerek, kontrol ve denetimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik web tabanlı bir İTU bilgi sistemi (veri tabanı) oluşturulacaktır. Ayrıca bu sistem içerisinde sertifika bilgileri tüketicilere açılmak suretiyle, üçüncü tarafların dolaylı olarak denetime katkıları sağlanacaktır.

# 3- ITU’nun uluslar arası gelişmelerin takibinin sağlanması çalışmaları

- İTU’da çalışan personelin eğitimi amacı ile uluslararası eğitim, seminer, fuar ve toplantılara katılım sağlamak,

N- 2015 DETAY PROGRAMI:

(Ek: 9 no’lu form doldurulacaktır.)

| 2015 YILI DETAY PROGRAMI |
| --- |
| S.NO | İL | BİRİMİ- | ÖDENEK TEKLİFİ (TL) İl Müdürlük leri teklifi | DETAY KARAKTERİSTİK (Faaliyetin adı ve miktarı kısa ve öz yazılacaktır.) |
| 1 | ADANA | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 69.800 | İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi-Yaş meyve sebze-su ürünleri-hayvancılık kapsamlarında İTU demonstrasyonları, eğitimler, saha denetimi |
| 2 | ANTALYA | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 114.500 | Örtüaltı Biber Yetiştiriciliğinde İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi örtü altında biber tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 3 | AYDIN | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 71.180 | Meyve ve Sebzede İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi-zeytin, incir, üzüm, domates ve enginar tarımında İTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 4 | BALIKESİR | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 166.650 | Meyve ve Sebzede İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi-kiraz, mandarin ve elmada demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 5 | ÇANAKKALE | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 115.709 | İyi tarım uygulamaları kapsamında sebze(örtüaltı) elma, şeftali, ceviz, zeytin üretimini geliştirme projesi Sebze, elma, şeftali, ceviz, zeytin demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 6 | DENİZLİ | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 109.800 | Denizli İli İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi-üzüm, elmada iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 7 | EDİRNE | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 96.300 | Meyve ve Sebzede İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi elma-armut, domates, biber tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 8 | ERZİNCAN | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 114.880 | Elma ve örtü altı sebzeciliğinde Yetiştiriliciğinde İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi elma, örtüaltında sebze tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 9 | ERZURUM | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 48.710 | Örtü altı Yetiştiriciliğinde İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi-örtüaltında sebze tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 10 | ESKİŞEHİR | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 42.500 | kiraz üretiminde iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 11 | GİRESUN | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 104.800 | İyi tarım Uygulamalı fındık yetiştiriciliği projesi-fındık tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 12 | HATAY | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 81500 | Turunçgil Yetiştiriciliğinde İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi-turunçgil tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler,saha denetimi |
| 13 | ISPARTA | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 60.000 | Meyve(Elma ,Armut) demonstrasyon Projesi-elma, armut tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 14 | İZMİR | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 62.080 | Kiraz Yetiştiriciliğinde İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi-kiraz tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 15 | KAHRAMANMARAŞ | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 45.900 | Kahramanmaraş İlinde İTU Yaygınlaşması ve Kontrolü Projesi-elma, hıyar tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 16 | KARAMAN | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 67.270 | İTU Yaygınlaşması ve Kontrolü Projesi-elma tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 17 | KAYSERİ | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 50.000 | Kayseri İlinde İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi-elma tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 18 | KONYA | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 79.100 | Konya İlinde İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi-Hıyar, domates, elma, karpuz, biber, fasulye, bağ, kavun hayvancılık, su ürünlerinde iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 19 | MANİSA | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 91.850 | Manisa İlinde Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi-üzüm, kiraz, kavun, erik, şeftali, örtüaltı sebze tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 20 | MERSİN | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 110.400 | Elma ve Kuşüzümü yetiştiriciliği İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi elma ve kuşüzümü tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 21 | MUĞLA | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 85.000 | Muğla İlinde İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi örtüaltı sebze,t urunçgil, zeytin tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 22 | ORDU | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 83.393 | Fındık Yetiştiriciliğinde İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi fındık tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 23 | TEKİRDAĞ | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 60.000 | Sofralık üzüm ve zeytin Yetiştiriliciğinde İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi-Üzüm, zeytin tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 24 | UŞAK | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 20.350 | Örtü altı Yetiştiriciliğinde İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi örtüaltı sebze tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |
| 25 | YALOVA | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 86.000 | Kivi Yetiştiriciliğinde İTU Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kivi tarımında iTU demonstrasyon, eğitimler, saha denetimi |

O- PROJE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ :

1-Projenin  uygulandığı ilk yıl olan  2012 yılında ve 2013 yılında  başarı ile yürütülmüştür. Ancak üretici yanında tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarında yapılması gerekmektedir. Bu amaçla İyi Tarım Uygulamalarını tanıtıcı ve tüketiciyi bilinçlendirici faaliyetler artırılacaktır.

2- Ülkemizde iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla proje kapsamında iyi tarım uygulamaları web tabanlı izleme sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır.

Söz Konusu web tabanlı izleme sisteminin Bakanlığımızın  Bilgi Toplumu Strateji Eylem Planı kapsamında  yürütülmekte olan “Tarım Bilgi Sisteminin  Geliştirilmesi” eylem planı içerisinde yer aldığı, Tarım Bilgi Sistemi içerisinde iyi tarım uygulamaları konusununda bir modül olarakyer alacağı bildirilmiştir.Bu konuda çalışmalar devam etmektedir..Ancak bugüne kadar sistem kullanılmaya başlamamıştır.

3-İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla, projemizde de belirttiğimiz gibi;proje uygulanan illeri her yıl arttırılması hedeflenmiştir. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda proje ödeneğinin artırılması ihtiyacı vardır.

|  | HAZIRLAYAN | PROJEYİ YÜRÜTEN DAİRE BAŞKANI | BÜTÇE KOORDİNASYONUNU SAĞLAYAN DAİRE BAŞKANI |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı Soyadı | Dilek UYANIK | Erdal SÜNGÜ | Mustafa AKTAŞ |
| Ünvanı | Ziraat Yüksek Mühendisi | Daire Başkanı V. | Daire Başkanı |
| Birimi | İyi Tarım Uygulamaları Birimi | İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Daire Başkanlığı | İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı |
| İş Telefonu | 0321-2588366 | 0312-2588369 | 0312-2588319 |
| Cep Telefonu | 05052961669 | 05337752632 |  |
| Faks | 0312-2588321 | 0312-2588321 | 0312-2588321 |
| E-mail | dilek.uyanik@tarim.gov.tr | erdal.sungu@tarim.gov.tr |  |
| İmzası |  |  |  |

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

| Yılı | 2015 |
| --- | --- |
| Kurum Adı | 30 – GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI |
| Birim Adı | 30.0 Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü / İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı |

PROJE ADI :İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi Projenin amacı; iyi tarım uygulamalarının Türkiye’de yaygınlaştırılması ve kontrolüdür. İyi tarım uygulamaları, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğini sağlayan bir tarımsal üretim metodudur. Bu proje ile üreticilerin iyi tarım uygulamalarıyla ilgili bilincinin artırılması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri yapılmakta, demonstrasyon çalışmalarında bulunulmaktadır. Bu demonstrasyonlarda elde edilen örnek uygulamaların tarla günleri ve teknik gezilerle diğer üreticilere de gösterimi amaçlanmıştır. Bu proje ile üreticilerde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak, çevre duyarlılığı kazandırmak, tarımsal üretim faaliyetlerinin insan ve hayvan refahını koruyacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini benimsetmek, tarımda sürdürülebilirlik olgusunu kavratmak, tarımsal üretimde izlenebilirliğin önemini vurgulamak amaçlanmıştır. Bu amaçla projenin uygulandığı 2012 -2013 yıllarında kümülatif olarak 1140 üreticinin 46.100 dekarlık üretim alanında, demonstrasyon yapılmıştır.2012-2013 yıllarında 6710 üreticiye iyi tarım uygulamaları, entegre mücadele, entegre ürün yönetimi, entegre çiftlik uygulamaları, gübreler ve gübreleme, bitki koruma ve bitki koruma ürünleri, yetiştiricilik bilgileri, tarımsal mekanizasyon ve kalibrasyon, tarımsal üretimde çevre, tarımsal üretimde insan refahı ve gıda güvenliği ve güvencesi konularında eğitimler verilmiştir.2014 yılında eğitimler ve demonstrasyonlar devam etmekte olup 2015 yılında daha fazla üreticiye ulaşılması amaçlanmaktadır. 2012 yılında 12, 2013 yılında 17 ilde 2014 yılında 21 ilde yürütülen projenin 2015 yılında 25 ilde yürütülmesi ve her yıl yeni illerin projeye katılımı planlanmaktadır. Proje uygulanmadığı yıllarda üretici sayısı artışı çok az olmasına nedeniyle Proje ile iyi tarım uygulayan üretici sayısının %10 arttırılması proje hedefi olarak alınmıştır. Projenin etkin uygulanmasıyla proje yürütülen illerde iyi tarım uygulayan üretici sayısında 2012 yılında bir önceki yıla göre %39, 2013 yılında ise %57,3 artış sağlanmıştır. Projenin uygulanmasıyla 2015 yılında da iyi tarım uygulayan üretici sayısındaki artışın hedeflerin üzerinde gerçekleşeceği düşünülmektedir. Proje ile ayrıca tüketicilerin bilinçlendirilmesi, kamuoyunda iyi tarım uygulamaları ile üretilmiş ürünlere talebin arttırılmasına yönelik faaliyetler (afişler, çalıştay, paneller, tarla günleri, teknik geziler, fuarlara) katılım planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.

HAZIRLAYAN						     ONAYLAYAN

Dilek UYANIK					                Erdal SÜNGÜ

Ziraat Yüksek Mühendisi                                                   Daire Başkanı V.